|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Согласовано**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Начальник МКУ УО В.Н.Постникова**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.**  **«Введение ФГОС ДО в МО Балаганский район»** | | | |
| Мероприятие | Сроки реализации | Результат | Ответственный |
| Организационно-управленческое обеспечение | | | |
| Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО | Октябрь 2013г | Приказ управления  образования | Начальник МКУ УО,  методист |
| Разработка и утверждение плана- графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО | Ноябрь  2013г | Приказ управления  образования | Начальник МКУ УО  методист |
| Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования на совещании руководителей | 4 квартал 2013г.,  I, 2, 3 квартал 2014г. | Решение Совета(протокол) | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ДО | В течение года | План методического сопровождения | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Изучение экспертной карты по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ДОО | декабрь  2013г,  Январь 2014г. | Приказ управления  образования | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Предварительная экспертиза готовности (в соответствии с экспертной картой) ДОО | Декабрь  2013г  январяь2014 | Экспертные карты | Рабочая группа,  руководители ДОО |
| Организация мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО | В течение года | Определение уровня  готовности ДОО к введению ФГОС ДО на основании заполнения карт самооценки | Рабочая группа,  руководители  ДОО |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| Подготовка приказа о введении ФГОС ДО | Декабрь | Приказ Управления образования | Начальник МКУ УО |
| Внесение необходимых изменений в уставы образовательного учреждения  в части организации образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС ДО; | До 1.08. 2014 года | Уставы ДОО | Руководители ДОО |
| Разработка основной образовательной программы (далее ООП) ДОО | До августа 2014 г. | Приказы ДОО | Руководители ДОО |
| Методическое обеспечение | | | |
| Изучение и внедрение организационно- методических материалов по обеспечению введения ФГОС ДО и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения в работу ДО | 2014 год | Методические рекомендации | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Кадровое обеспечение | | | |
| Организация курсовой подготовки педагогов ДОО, осуществляющих переход на ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий | 2014-2015 уч год, 2015-2016 уч. год | План-график курсовых мероприятий  Программа курсов | Руководители ДОО |
|  |  |  |  |
| Информационное обеспечение | | | |
| Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС:   * заседания управляющих советов образовательных учреждений; * открытые заседания педагогических советов; * родительские собрания; * публичные отчеты управления образования и ДОО. | В течение года 2014 | протокол | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Сопровождение страниц сайта управления образования и образовательных учреждений по ФГОС ДО | В течение года 2014 | Размещение информации на сайте, в СМИ | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года 2014 | Информационные материалы | Начальник МКУ УО  Руководители ДОО |
| Обеспечение участия педагогов в  практико-ориентированных семинарах | В течение года | План-график | Руководители ДОО |
|  |  |  |  |
| Финансово-экономическое обеспечение | | | |
| Обеспечение доступа ДОО, переходящих на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Использование  электронных  образовательных ресурсов | Руководители ДОО |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Руководители ДОО |
| Материально-техническое обеспечение | | | |
| Оснащение образовательных учреждений, реализующих ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году, необходимым комплексом программно-методического, материально-техническим обеспечения (компьютерного оборудования, ростовой мебелью и т.д.) | В 2014-16 годов | Улучшение материальной базы | Начальник МКУ УО, заведующие МКДОУ |