|  |
| --- |
|  **Согласовано** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Начальник МКУ УО В.Н.Постникова** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.****«Введение ФГОС ДО в МО Балаганский район»** |
| Мероприятие | Сроки реализации | Результат | Ответственный |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО | Октябрь 2013г  | Приказ управленияобразования | Начальник МКУ УО,методист |
| Разработка и утверждение плана- графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО | Ноябрь2013г | Приказ управленияобразования | Начальник МКУ УОметодист |
| Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования на совещании руководителей  | 4 квартал 2013г.,I, 2, 3 квартал 2014г. | Решение Совета(протокол) | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ДО  | В течение года | План методического сопровождения | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Изучение экспертной карты по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ДОО | декабрь2013г,Январь 2014г. | Приказ управленияобразования | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Предварительная экспертиза готовности (в соответствии с экспертной картой) ДОО | Декабрь2013гянваряь2014 | Экспертные карты | Рабочая группа,руководители ДОО |
| Организация мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО | В течение года | Определение уровняготовности ДОО к введению ФГОС ДО на основании заполнения карт самооценки | Рабочая группа,руководителиДОО |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| Подготовка приказа о введении ФГОС ДО  | Декабрь | Приказ Управления образования | Начальник МКУ УО |
| Внесение необходимых изменений в уставы образовательного учреждения в части организации образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС ДО;  | До 1.08. 2014 года | Уставы ДОО | Руководители ДОО |
| Разработка основной образовательной программы (далее ООП) ДОО | До августа 2014 г. | Приказы ДОО | Руководители ДОО |
| Методическое обеспечение |
| Изучение и внедрение организационно- методических материалов по обеспечению введения ФГОС ДО и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения в работу ДО | 2014 год | Методические рекомендации | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Кадровое обеспечение |
| Организация курсовой подготовки педагогов ДОО, осуществляющих переход на ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий  | 2014-2015 уч год, 2015-2016 уч. год | План-график курсовых мероприятий Программа курсов | Руководители ДОО |
|  |  |  |  |
| Информационное обеспечение |
| Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС:* заседания управляющих советов образовательных учреждений;
* открытые заседания педагогических советов;
* родительские собрания;
* публичные отчеты управления образования и ДОО.
 | В течение года 2014 | протокол | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Сопровождение страниц сайта управления образования и образовательных учреждений по ФГОС ДО | В течение года 2014 | Размещение информации на сайте, в СМИ | Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ |
| Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года 2014 | Информационные материалы | Начальник МКУ УОРуководители ДОО |
| Обеспечение участия педагогов впрактико-ориентированных семинарах | В течение года | План-график | Руководители ДОО |
|  |  |  |  |
| Финансово-экономическое обеспечение |
| Обеспечение доступа ДОО, переходящих на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Использованиеэлектронныхобразовательных ресурсов  | Руководители ДОО |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Руководители ДОО |
| Материально-техническое обеспечение |
| Оснащение образовательных учреждений, реализующих ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году, необходимым комплексом программно-методического, материально-техническим обеспечения (компьютерного оборудования, ростовой мебелью и т.д.) | В 2014-16 годов | Улучшение материальной базы |  Начальник МКУ УО, заведующие МКДОУ |