Утверждаю

Начальник МКУ Управление образования

Балаганского района

_________ В.Н.  Постникова

«28» октября 2014 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки к введению ФГОС основного общего образования в МКУ Управление образования Балаганского района в 2014 – 2015 учебном году

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения ФГОС ООО.

3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО.

4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |
| 1.1 | Подготовка нормативно-правовой базы | 2014 – 2015 учебный год |  |  |
|  | - Должностные инструкции работников, ответственных за введение ФГОС ООО; -Приказы (положения) об организации и координации взаимодействия между МКУ Управление образования и образовательными организациями по вопросам введения ФГОС ООО; -иные документы | До 01.01.2015 По этапам введения | - Локальные акты ОО; - Должностные инструкции; -Приказы ОО | Руководители ОО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | До 01.11.2014 | -План -Приказ ОО | Руководители ОО |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | До 01.01.2015 | ООП ООО | ОО |
| 1.4 | Участие в обсуждении примерной ООП ООО | 01.09. – 20.11.2014 | Информирование и активное участие педагогов | Педагогические работники ОО |
| 2 | Организационное обеспечение введения ФГОС | Согласованность действий субъектов образовательного процесса, организационных структур образовательной организации по подготовке и введению ФГОС ООО |  |  |
| 2.1 | Организация деятельности рабочих групп по поэтапному введению ФГОС в МБОУ района | В подготовительный период и период действия ФГОС | Приказы об утверждении планов работы по подготовке и введению ФГОС ООО. Положение о рабочей группе. Договоры о сотрудничестве с МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ | Руководители ОО |
| 2.2 | Обеспечение системы оперативной связи в условиях введения ФГОС на уровне муниципалитета и ОО (участие в совещаниях, разработка методических материалов, размещение материалов на сайте | Постоянно | Использование информации в работе по использованию ФГОС | МКУ УО Руководители ОО |
| 2.3 | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Январь – февраль 2015 года | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | МКУ УО Руководители ОО |
| 2.4 | Организация публичной отчетности ОО о ходе подготовки к введению ФГОС ООО | По итогам учебного года | Развитие системы общественно-профессиональной оценки качества образования | Руководители ОО |
| 2.5 | Изучение соцзаказа, обеспечивающего введение ФГОС ООО (анкетирование родителей, обучающихся) | Апрель – май 2015 | Информационная справка по результатам анкетирования | Руководители ОО |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС | Обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников образовательных организаций муниципального образования к введению и реализации ФГОС |  |  |
| 3.1 | Выявление степени укомплектованности ОО педагогическими кадрами, уровня квалификации и степени готовности к введению ФГОС | Ежегодно, апрель – сентябрь 2015 | Банк данных о кадровом потенциале ОО | Руководители ОО |
| 3.2 | Планирование повышения квалификации и курсовой подготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение ФГОС ООО | Декабрь 2015 | Заявка на участие в курсовой подготовке на 2015 год в ИПКРО | РМК УО Руководители ОО |
| 3.3 | Организация повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающих введение ФГОС ООО | 2014 – 2015 учебный год | Письмо-вызов | РМК УО, Руководители ОО |
| 3.4 | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального и регионального уровней по сопровождению введения ФГОС ООО | В течение года | В соответствии с планом проведения данных мероприятий | УО, Руководители ОО |
| 3.5 | Вебинар «Об обсуждении примерной основной образовательной программы основного общего образования» | 5 сентября 2014 года | Информирование педагогических работников | Педагогические работники ОО |
| 3.6 | Межмуниципальный семинар в Солерудниковской гимназии «Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса» | 7 октября 2014 года | Информирование педагогических работников | Педагогические работники ОО |
| 3.7 | Семинар «Проектирование методической работы в условиях введения ФГОС» (г. Черемхово) | 6 – 7 ноября 2014 года | Информирование педагогических работников | Педагогические работники ОО |
| 4 | Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информирование участников образовательного процесса и общественности о ходе введения ФГОС ООО в образовательных организациях района |  |  |
| 4.1 | Информирование общественности через СМИ о ходе введения ФГОС ООО | 2 раза в год | Информирование участников образовательного процесса и общественности о ходе введения ФГОС ООО Формирование положительного имиджа | УО |
| 4.2 | Организация ведения рубрики «ФГОС ООО» на официальных сайтах ОО | Постоянно в течение учебного года | Информированность участников образовательного процесса | Руководители ОО |
| 4.3 | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ООО | Май Август 2015 | Информированность участников образовательного процесса | Руководители ОО |
| 5 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО | Создание условий, обеспечивающих введение ФГОС ООО |  |  |
| 5.1 | Мониторинг ресурсного и материально-технического обеспечения, предназначенного для процесса апробации ФГОС ООО в 5-х классах | Декабрь 2014 года | График проведения | УО, руководители ОО |
| 5.2 | Мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ООО | Декабрь 2014 года | График проведения | УО, руководители ОО |
| 5.3 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение учебного года | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания | ОО |
| 5.4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации образовательного процесса действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | В течение года | Приведение в соответствие материально-технической базы | Руководители ОО |
| 5.5 | Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП | Руководители ОО |